Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа-комплекс №33

имени генерал-полковника Ивана Терентьевича Коровникова»

**Проект «Семейное воспитание» (воспитание ребёнка в условиях трансформации института семьи)**

Возраст обучающихся: 7-16 лет

Срок реализации проекта: 5 лет

г.Великий Новгород

2015г.

С 2015 года по 2019 год в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением математики» города Великий Новгород запланирован долгосрочный проект «Семейное воспитание» (воспитание ребёнка в условиях трансформации института семьи). Проект адресован учащимся 1-10 классов (7-16 лет). Проект является социально-педагогическим и направлен на социализацию личности обучающихся , на формирование духовно-нравственных и семейных ценностей, на воспитание уважения к старшим.

**Проект позволит:**

1. Воспитывать гражданские чувства, обусловленные гордостью и ответственностью за свою семью.
2. Актуализировать образовательные возможности школы и семьи, помочь родителям установить с детьми тесные продуктивные отношения.
3. Повысить мотивацию обучающихся к теме семейных ценностей через разные формы организации образовательного процесса.
4. Повысить психологическую и педагогическую грамотность участников проекта.

**Исполнители проекта:**

**Руководитель проекта**: Леонова Анна Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №33»;

**Участники проекта:**

учащиеся 1-10 классов;

классные руководители1-10 классов;

школьный психолог Стеблецая Юлия Сергеевна;

учитель физической культуры Богословский Сергей Викторович

учителя английского языка Кургузёнкова Юлия Сергеевна, Трофимова Виктория Анатольевна, Пышная Ольга Юрьевна;

учитель технологии Петрова Светлана Алексеевна;

родители

1.Актуальность.

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального и общего образования в пункте 8 говорится о необходимости становления личностных характеристик, главной из которых является уважение и принятие ценности семьи и общества, готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом. Также ФГОС в пункте 12.3 прописывает важность формирования уважительного отношения к России, родному краю, своей семье. Пункт 12.4 рекомендует знакомство с основными нормами светской морали, понимание их значений в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе.

В современном мире происходят изменения в образе жизни молодежи, наблюдается снижение возраста начала половой жизни. В России почти каждый 10-й ребенок рождается у матери моложе 20 лет, изменяются брачно-семейные отношения в молодежной среде. Альтернативой традиционной семье выступают свободные отношения, не связанные с браком или какими-либо обязательствами.

Беспризорность, социальное сиротство и невнимательное отношение некоторых родителей к собственным детям становятся причинами таких опасных явлений, как преступления в отношении детей и подростковая преступность. По данным Следственного комитета при Прокуратуре РФ, в 2008 году жертвами преступного насилия в России стали 126 тысяч детей, от преступлений погибли 1914 детей, 2330 детей подверглись насилию. В розыске находится 12,5 тысяч несовершеннолетних.

  К числу угроз для молодого поколения россиян можно также отнести наркоманию и детский алкоголизм. По официальной статистике, в России пьют 11,5 тысяч детей. 161-му ребенку в возрасте от 10 до 14 лет поставлен диагноз «алкоголизм». Средний возраст злоупотребляющих алкоголем среди молодых снизился в последние годы с 14 до 11 лет.

  В связи с этим особенно актуальными становятся все аспекты духовно-нравственного и семейного воспитания детей и молодежи.

Возможности школы по данной проблеме показал анализ:

**SWOT-АНАЛИЗ по МАОУ «СОШ №33»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны школы:**   1. Пропаганда здорового образа жизни (недели спорта, спортивные мероприятия в дни микрорайона…) 2. Предоставление психологической помощи родителям и детям по их желанию 3. Предоставление досуговой деятельности: танцы, предметные кружки 4. Проведение массовых мероприятий с родителями («Папа, мама, я- дружная семья», рисование стенгазет и рисунков на разную тематику, КВН для старшеклассников, «День командарма», «День рождения школы») 5. Сайт школы 6. Участие в социальных акциях (передача канцтоваров детскому дому) 7. Участие родителей в управлении школой | **Слабые стороны школы:**   1. Досуговая деятельность для детей 2. Низкий процент участия родителей в учебно-воспитательном процесс 3. Психологическая поддержка семьи в трудный период 4. Низкий уровень психолого-педагогических знаний родителей |
| **Возможности школы:**   1. Психологическая поддержка детей и родителей 2. Досуговая деятельность для родителей и детей 3. Предоставление услуги по присмотру за детьми 4. Повышение правовой культуры родителей 5. Связь с социальными структурами: МЧС, поликлиники, библиотека… 6. Курсы повышения квалификации педагогов по теме «Внеурочная работа. Семейное воспитание» 7. Привлечение дополнительных инвесторов 8. Страничка школьного психолога на сайте школы 9. Самоуправление учащимися отдельных сторон учебной и внеурочной деятельности 10. Элективные курсы для родителей по семейному воспитанию 11. Печатание брошюр по данной теме 12. Семинары для родителей с привлечением дополнительных структур 13. Курсы для учащихся с 5 класса «Семейные ценности» 14. Открытие на базе школы кружков борьбы, самбо и т.д. | **Угрозы для школы:**   1. Возможности досуговой деятельности нашей школы обеспечивает МАОУ «СОШ №34» 2. Отрицательно-настроенные к школе родители 3. Отсутствие помещений 4. Слабая материально-техническая база 5. Низкая социальная активность родителей 6. Большое количество неблагополучных семей и семей с одним родителем 7. Государственный кризис с последующим сокращением |

2.Цель проекта.

Создание условий для воспитания у обучающихся традиционных семейных ценностей( любви и уважения к близким, уважение младшим поколением старшего поколения, принятие позиции ответственного отца и доброй матери, понимание важности полной семьи и бережных отношений в ней друг к другу).

3.Задачи проекта

1. Социальное развитие личности и патриотическое воспитание через институт семьи;
2. Методическое обеспечение процесса взаимодействия школы и семьи;
3. Профилактика асоциального поведения и правонарушений в детско-подростковой среде через работу с семьёй;
4. Разработка системы классных часов на тему семейного воспитания;
5. Разработка программы элективных курсов «Семейные ценности»

4.Ключевые идеи проекта.

●Пропаганда семейных ценностей ( надо понимать, что все участники семейных отношений должны знать их ценность, защищать и беречь их. Этого можно достичь с помощью различных видов деятельности: опрос-тестов, стенгазет, элективных курсов, показа презентаций, массовых мероприятий с семьями);

●Профилактический характер деятельности проекта ( проект не требует обязательного и скорого исполнения предложенного материала в силу большой занятости родителей, но ставит рекомендательный характер) ;

●Широкий социальный контекст мероприятий ( проект предусматривает взаимодействие участников проекта с социальными партнёрами в лице представителей от наркологического диспансера и отдела ПДН);

●Взаимодействие различных структур, интеграция их усилий в работе с социально- проблемными семьями (дружное взаимодействие классных руководителей, обучающихся, их родителей и школьного психолога позволят снизить процент социально-проблемных семей) ;

5.Содержание проекта.

**Осуществление проекта предполагает:**

●занятия при реализации проекта проводятся в рамках внеурочной деятельности;

●системность занятий и мероприятий;

●наполняемость групп до 30 человек

●поэтапность осуществления проекта:

1 этап начальный

Осень 2015 года ( выяснение уровня сформированности понятия семейных ценностей у обучающихся и их родителей, определение количественного состава участников проекта, изучение информационных данных по теме проекта педагогами, разработка элективных курсов педагогами и психологом, разработка классных часов, выявление социально- неблагополучных семей на основе социального паспорта класса ) ;

2 этап основной (проведение в системе запланированных мероприятий)

2015/2016 учебный год

2016/ 2017 учебный год

2017/ 2018 учебный год

3 этап заключительный

2018/ 2019 учебный год (определение качественной результативности проведённых мероприятий)

**Основные направления реализации проекта**

Основными направлениями реализации проекта являются:

1. Диагностика учащихся:

* выявление особенностей семейного воспитания;
* составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их занятости, образовательный и социальный уровень и др.);
* выявление положения учащихся в системе семейных отношений.

2. Взаимодействие семьи и школы:

* создание условий для участия родителей в воспитательном процессе школы;
* создание и проведение системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и учащихся;
* пропаганда здорового образа жизни через спортивные мероприятия с семьёй.

**Организация совместной деятельности**

|  |  |
| --- | --- |
| **Формы деятельности** | **Мероприятия** |
| Познавательная | Выпуск стенгазет, проведение элективных курсов, показ презентаций, открытые уроки, мастер-классы, встречи с социальными партнёрами, написание сочинений |
| Трудовая | Помощь в проведении мероприятий, выставки творческих работ учащихся |
| Досуговая | Совместные праздники, подготовка концертов, соревнования, конкурсы |
| Спортивная | Дни здоровья, недели спорта, спортивные праздники |

3. Просветительская деятельность: организация психолого-педагогического просвещения родителей через:

* родительские собрания;
* индивидуальные беседы;
* психологические практикумы;
* оказание психологической помощи;
* предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций;
* работа с педагогическими кадрами
* родительские конференции

Мероприятия на 2 полугодие 2015 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
| Проведение анкеты на тему «Что для меня идеальная семья» | 2.09.15-25.09.15 | Леонова А.А.  Стеблецкая Ю.С.  Пышная О.Ю. |
| Выпуск стенгазеты на тему:  «Виды семейного воспитания на Руси» | 1.10.15-25.10.15 | Леонова А.А.  Петрова С.А.  Стеблецкая Ю.С.  Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Кобарова Н.Н.  Лебедева Н.Н. |
| Открытые уроки:  -учителя начальных классов  -учителя физической культуры  -учителя английского языка  -учителя труда | 10.11.15-25.11.-15 | Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Богословский С.В.  Петрова С.А.  Леонова А.А.  Кобарова Н.Н.  Лебедева Н.Н.  Кургузёнкова Ю.С. |
| Спортивное мероприятие для всей семьи  «Папа, мама, я- спортивная семья» | 1.12-8.12.15 | Богословский С.В.  Классные руководители |
| Проведение родительских собраний | Сентябрь- декабрь | Классные руководители |
| **Мероприятия на 1 полугодие 2016 года** |  |  |
| Спортивное мероприятие для всей семьи «Лыжня школы» | 10.01-10.02.16 | Богословский С.В.  Классные руководители |
| Выпуск стенгазеты на тему «Современные виды семейного воспитания» | 15.01.16-15.02.16 | Леонова А.А.  Петрова С.А.  Стеблецкая Ю.С.  Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Кобарова Н.Н.  Лебедева Н.Н. |
| Споривное мероприятие «А ну-ка, мальчики» | 20.02-26.02.16 | Богословский С.В.  Классные руководители |
| Споривное мероприятие «А ну-ка,девочки» | 1.03-11.03.16 | Богословский С.В.  Классные руководители |
| Написание сочинений на тему «Я- идеальный отец (мать)» | 1.03.-10.03.16 | Леонова А.А.  Классные руководители |
| Стенгазета «Анализ сочинений» | 20.03-1.04.16 | Классные руководители |
| Психологический практикум для родителей | 15.03-20.03.16 | Стеблецкая Ю.С. |
| Спортивное мероприятие для всей семьи  «Баскетбол с семьёй» | 20.03-1.04.16 | Богословский С.В.  Классные руководители |
| Элективный курс «Семейные ценности»  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10 класс | 5.04.-1.05.16 | Леонова А.А.  Стеблецкая Ю.С.  Петрова С.А.  Пышная О.Ю.  Богословский С.В.  Трофимова В.А. |
| Мастер-классы родителей на тему «Стили семейного воспитания в моей семье» | 10.05-30.05.16 | Леонова А.А.  Стеблецкая Ю.С.  Петрова С.А.  Пышная О.Ю.  Богословский С.В.  Трофимова В.А. |
| Встреча с представителями наркологического диспансера | Май-июнь 2016 | Петрова С.А. |
| Встреча с представителем ПДН | Май-июнь 2016 | Леонова А.А. |
| **Мероприятия на 2 полугодие 2016 года** |  |  |
| 1.Проведение анкеты на тему «Кто для меня идеальный отец»  2. Анализ анкет в виде стенгазеты | 2.09.16-30.09.16 | Леонова А.А.  Кл.руководители  Психолог |
| Выпуск стенгазеты на тему  «Великие отцы России» | 1.10.16-25.10.16 | Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Леонова А.А.  Кобарова Н.Н.  Лебедева Н.Н.  Васильева Л.В.  Кургузёнкова Ю.С. |
| Открытые уроки:  -учителя начальных классов  -учителя физической культуры  -учителя английского языка  -учителя труда | 10.11.16-25.12.-16 | Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Дроздова К.В.  Леонова А.А.  Кобарова Н.Н.  Лебедева Н.Н.  Васильева Л.В.  Кургузёнкова Ю.С. |
| Спортивное мероприятие для всей семьи  «Папа, мама, я- спортивная семья» | 1.11-8.11.16 | Дроздова К.В.  Классные руководители |
| Проведение родительских собраний | Сентябрь, декабрь | Классные руководители |
| Показ презентации на тему «Неблагополучная семья: причина и риск» | 20.12-30.12.16 | Классные руководители  Леонова А.А.  Психолог |
| **Мероприятия на 1 полугодие 2017 года** |  |  |
| Спортивное мероприятие для всей семьи «Лыжня школы» | 10.01-10.02.17 | Дроздова К.В.  Классные руководители |
| 1.Выпуск стенгазеты на тему «Виды семейного воспитания в других странах»  2.Спортивное мероприятие «А ну-ка, мальчики». | 15.01.-15.02.17 | Классные руководители  Леонова А.А.  Психолог |
| 1.Написание сочинений на тему «Если бы я родился в английской семье»  2. Анализ сочинений в виде стенгазеты. | 1.03.-10.03.17 | Классные руководители  Леонова А.А. |
| Психологический практикум для родителей | 15.03-20.03.17 | Леонова А.А.  Классные руководители  Психолог |
| Спортивное мероприятие для всей семьи  «Баскетбол с семьёй» | 20.03-1.04.17 | Дроздова К.В.  Классные руководители |
| Элективный курс «Семейные ценности»  2-7 классы | 5.04.-1.05.17 | Леонова А.А.  Классные руководители  Психолог |
| Мастер-классы родителей на тему «Учу уроки с ребёнком» | 10.05-30.05.17 | Леонова А.А.  Классные руководители  Психолог |
| Встреча с представителями наркологического диспансера | Май-июнь 2017 | Психолог |
| Встреча с представителем ПДН | Май-июнь 2017 | Психолог |
| **Мероприятия на 2 полугодие 2017 года** |  |  |
| Проведение анкеты на тему «Идеальные отношения с родителями» | 2.09.-25.09.17 | Леонова А.А.  Стеблецкая Ю.С.  Пышная О.Ю. |
| Выпуск стенгазеты на тему «Помощь подростку в сложный период» | 1.10.-25.10.17 | Леонова А.А.  Петрова С.А.  Стеблецкая Ю.С.  Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Кобарова Н.Н.  Лебедева Н.Н. |
| Открытые уроки:  -учителя начальных классов  -учителя физической культуры  -учителя английского языка  -учителя труда | 10.11.-25.12.-17 | Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Богословский С.В.  Петрова С.А.  Леонова А.А.  Кобарова Н.Н.  Лебедева Н.Н.  Кургузёнкова Ю.С. |
| Спортивное мероприятие для всей семьи  «Папа, мама, я- спортивная семья» | 1.11-8.11.17 | Богословский С.В.  Классные руководители |
| Проведение родительских собраний | Сентябрь, декабрь | Классные руководители |
| Показ презентации на тему «Роль ребёнка в семье» | 20.12-30.12.17 | Классные руководители  Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Богословский С.В.  Петрова С.А.  Леонова А.А. |
| **Мероприятия на 1 полугодие 2018 года** |  |  |
| Название мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| Спортивное мероприятие для всей семьи «Лыжня школы» | 10.01-10.02.18 | Богословский С.В.  Классные руководители |
| Выпуск стенгазеты на тему «Развод в семье» | 15.01.-15.02.18 | Леонова А.А.  Петрова С.А.  Стеблецкая Ю.С.  Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Кобарова Н.Н.  Лебедева Н.Н. |
| Написание сочинений на тему «Что мне делать, если расходятся родители» | 1.03.-10.03.18 | Классные руководители |
| Психологический практикум для родителей | 15.03-20.03.18 | Стеблецкая Ю.С. |
| Спортивное мероприятие для всей семьи  «Баскетбол с семьёй» | 20.03-1.04.18 | Богословский С.В.  Классные руководители |
| Элективный курс «Семейные ценности»  5-10 классы | 5.04.-1.05.18 | Леонова А.А.  Стеблецкая Ю.С.  Петрова С.А.  Пышная О.Ю.  Богословский С.В.  Трофимова В.А. |
| Мастер-классы родителей на тему «Доверительные отношения с ребёнком» | 10.05-30.05.18 | Леонова А.А.  Стеблецкая Ю.С.  Петрова С.А.  Пышная О.Ю.  Богословский С.В.  Трофимова В.А. |
| Встреча с представителями наркологического диспансера | Май-июнь 2018 | Петрова С.А. |
| Встреча с представителем ПДН | Май-июнь 2018 | Леонова А.А. |
| **Мероприятия на 2 полугодие 2018 года** |  |  |
| Проведение анкеты на тему «Традиции моей семьи» | 2.09.-25.09.18 | Леонова А.А.  Стеблецкая Ю.С.  Пышная О.Ю. |
| Выпуск стенгазеты на тему «Традиции семьи» | 1.10.-25.10.18 | Леонова А.А.  Петрова С.А.  Стеблецкая Ю.С.  Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Кобарова Н.Н.  Лебедева Н.Н. |
| Открытые уроки:  -учителя начальных классов  -учителя физической культуры  -учителя английского языка  -учителя труда | 10.11.-25.12.18 | Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Богословский С.В.  Петрова С.А.  Леонова А.А.  Кобарова Н.Н.  Лебедева Н.Н.  Кургузёнкова Ю.С. |
| Спортивное мероприятие для всей семьи  «Папа, мама, я- спортивная семья» | 1.11-8.11.18 | Богословский С.В.  Классные руководители |
| Проведение родительских собраний | Сентябрь, декабрь | Классные руководители |
| Показ презентации на тему «Какие могут быть семейные традиции» | 20.12-30.12.18 | Классные руководители  Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Богословский С.В.  Петрова С.А.  Леонова А.А. |
| **Мероприятия на 1 полугодие 2019 года** |  |  |
| Спортивное мероприятие для всей семьи «Лыжня школы» | 10.01-10.02.19 | Богословский С.В.  Классные руководители |
| Выпуск стенгазеты на тему «Семейные ценности» | 15.01.-15.02.19 | Леонова А.А.  Петрова С.А.  Стеблецкая Ю.С.  Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Кобарова Н.Н.  Лебедева Н.Н. |
| Написание сочинений на тему «Почему надо беречь семейные ценности» | 1.03.-10.03.19 | Классные руководители |
| Психологический практикум для родителей | 15.03-20.03.19 | Стеблецкая Ю.С. |
| Спортивное мероприятие для всей семьи  «Баскетбол с семьёй» | 20.03-1.04.19 | Богословский С.В.  Классные руководители |
| Элективный курс «Семейные ценности»  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10 класс | 5.04.-1.05.19 | Леонова А.А.  Стеблецкая Ю.С.  Петрова С.А.  Пышная О.Ю.  Богословский С.В.  Трофимова В.А. |
| Мастер-класс родителей на тему «Как я берегу семейные ценности» | 10.05-30.05.19 | Леонова А.А.  Стеблецкая Ю.С.  Петрова С.А.  Пышная О.Ю.  Богословский С.В.  Трофимова В.А. |
| Выставка рисунков «Мама и папа» | Май-июнь 2019 | Леонова А.А.  Классные руководители |
| Встреча с представителями наркологического диспансера | Май-июнь 2019 | Петрова С.А. |
| Встреча с представителем ПДН | Май-июнь 2019 | Леонова А.А. |
| Мероприятия на 2 полугодие 2019 года |  |  |
| Проведение анкеты на тему «Сколько поколений в моей семье» | 2.09.-25.09.19 | Леонова А.А.  Стеблецкая Ю.С.  Пышная О.Ю. |
| Выпуск стенгазеты на тему «Поколения в семье» | 1.10.-25.10.19 | Леонова А.А.  Петрова С.А.  Стеблецкая Ю.С.  Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Кобарова Н.Н.  Лебедева Н.Н. |
| Выставка рисунков «Бабушка и дедушка» | Декабрь 2019 | Леонова А.А.  Классные руководители |
| Открытые уроки:  -учителя начальных классов  -учителя физической культуры  -учителя английского языка  -учителя труда | 10.11.-25.12.19 | Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Богословский С.В.  Петрова С.А.  Леонова А.А.  Кобарова Н.Н.  Лебедева Н.Н.  Кургузёнкова Ю.С. |
| Спортивное мероприятие для всей семьи  «Папа, мама, я- спортивная семья» | 1.11-8.11.19 | Богословский С.В.  Классные руководители |
| Проведение родительских собраний | Сентябрь, декабрь | Классные руководители |
| Показ презентации на тему «Роль старших членов семьи» | 20.12-30.12.19 | Классные руководители  Пышная О.Ю.  Трофимова В.А.  Богословский С.В.  Петрова С.А.  Леонова А.А. |
| Круглый стол «Как изменились мои взгляды на семью» | Декабрь | Леонова А.А.  Стеблецкая Ю.С.  Петрова С.А.  Пышная О.Ю.  Богословский С.В.  Трофимова В.А.  Кобарова Н.Н.  Лебедева Н.Н. |

Так же руководителем образовательной организации 1 раз в год проводятся

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| 1 | Управляющий совет |  | Белканова С.В. |
| 2 | Родительская конференция |  | Белканова С.В. |

6.Ресурсное обеспечение проекта.

Правовое обеспечение:

1. Конвенция ООН о правах ребёнка.
2. Федеральный закон об образовании в РФ от 29.12.2012.
3. Конституция РФ «Семейный кодекс» ст.38

Материальное обеспечение:

-каб.№ 3, 14, 316, 306,302, 312

-спортзал

-кабинет психолога

-кабинет директора

-спортивная площадка школы

-кабинет кулинарии

-актовый зал

-фойе школы

Информационное обеспечение:

-сайты образования

-социальный паспорт класса

-виды и результаты тестирования школьным психологом

-сведения школьной медсестры

Технологическое обеспечение:

-педагогические технологии

-психологические технологии

Управленческое обеспечение:

-учитель начальных классов Леонова А.А.

-учитель труда Петрова С.А.

-школьный психолог Стеблецкая Ю.С.

-учитель английского языка Пышная О.Ю.

Финансовое обеспечение:

-родительская помощь

-спонсорская помощь

-школьная помощь

7.Ожидаемые результаты проекта.

В результате реализации проекта предполагается развитие следующих тенденций:

**Для учащихся:**

* развитие мотивации к созданию в будущем полной семьи;
* становление культуры семьянина;
* повышение культуры семейных отношений

**Для семей учащихся:**

* развитие и повышение информационной культуры семьи по вопросам образования, деятельности образовательного учреждения, особенностей воспитания в семье;
* повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей как воспитателей своих детей;

**Для педагогов:**

* становление исследовательской и рефлексивной культуры педагога;
* появление новых профессиональных потребностей в освоении современных технологий взаимодействия с родителями учащихся;
* стремление к интеграции в совместной деятельности с коллегами, учащимися, родителями.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Показатель | Прогнозируемая динамика | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Тесты | Количество правильных ответов | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| Мероприятия | Количество проведённых мероприятий | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Мероприятия | Количество вовлечённых школьников |  |  |  |  |  |
| Начальная школа | 30% | 35% | 37% | 40% | 45% |
| Среднее звено | 15% | 17% | 20% | 22% | 25% |
| Старшее звено | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Удовлетворённость качеством проведённых мероприятий | Удовлетворённость качеством родителей | 30% | 35% | 37% | 40% | 45% |
| Удовлетворённость качеством школьников | 20% | 25% | 27% | 30% | 40% |

8.Литература

1. Аверченко А.Т. Вопросы воспитания, М.:ЭНАС-КНИГА, 2012.
2. Грейданус Д.И. Здоровье и воспитание подростка. Полное практическое руководство для родителей.М.:Мартин,2012.
3. Зайцев С.М. Всё о воспитании детей. Мн.: Книжный дом, 2011.
4. Миллер А. В начале было воспитание. М.: Акад.Проект Фонд «Мир», 2013.
5. Репринцева Г.И. Семейные традиции воспитания детей в культуре и быту народов России: Учебно- методическое пособие. М.: Форум, 2013.
6. Сергеева В.П. Основы семейного воспитания: Учебник для студ. сред. профессионального образования. М.: ИЦ Академия,2013.
7. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. М.,1999.

8.Образовательные сайты

http// semeynoe-vospitanie

http//www.semya-rastet.ru

www/nsportal.ru